|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tema/ mål | Tiltak/aktivitet:  | (\*) Kostnad:(innen tildelt ramme) | Ansvar: | Frist:  |
| **INFORMASJONS- OG KUNNSKAPSSPREDNING** |   |   |   | 2019-20 |
| * Nettsiden fagnettverkhuntington.no holdes oppdatert og videreutvikles

  | * Hvert senter har 1-2 personer som har ansvar for å holde deres sider oppdatert
* Hvert senter legger ut sine kurs og aktiviteter på nettsiden
* Minst 3 nye innlegg til nettsiden
 |   |  Koordinatorene |  Kontinuerlig2019/20 |
| * Prosjekt HuntingtonWeb starter i fase 2 – E-læring
 | * Det velges egen prosjektleder
* Innen utgangen av 2020 utviklet minst 1 kunnskapsbasert e-læringskurs
 | Trude og Nichola |  2020 |
| * Videreutvikle Pasientforløpet

  | * Presymptomatisk fase og senfase beskrives og kommer inn i pasientforløpet
* Pasientforløpet utvikles til et oversiktlig e-dokument for nett
 |   | Jeanette |  20192020 |
| * Informasjonsspredning til kommunene

  | * 3-4 samlinger årlig i hvert regionale nettverk
* Veiledning og undervisning, ambulant og via videokonferanser. Besøk og kurs på ressurssentrene.

   |   | Koordinatorene |  Kontinuerlig |
| * Nordisk samarbeid
 | * Utrede modell for samarbeid med fagmiljøet i Norden
 |   | Utviklingsgruppen i samarbeid med styringsgruppen | 2020 |
| **INTERN KOMPETANSEHEVING**  |   |   |   |   |
| * Være pådrivere for kunnskapsbasert praksis
 | * Vurdere deltagelse på konferanser ut fra innhold og relevans
 |   | Utviklings-gruppen i samarbeid med styringsgruppen |   |
|  |   |  |  |
| * Fagdag for ressurssentrene – flere deltakere fra hvert ressurssenter.

 Case – diskusjon. Hvert senter presenterer en case.  |   | Utviklingsgruppen | 2019 |
| * Bruke Kunnskapsbasert Praksis som rammeverk i våre prosjektarbeid. Forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap/ brukermedvirkning.
 |   | Koordinatorene | 2020 |
| * God samhandling mellom Ressurssentrene

  | * Delta på aktuelle regionale samlinger
 |   |  Koordinatorene |   |
| * Delta på møter i Utviklingsgruppen
 |   |  Koordinatorene |   |
|   - Felles fagdager |   |  Utviklingsgruppen |   |
| * Kompetanseheving gjennom tematisk fordypning
 | * Deltagelse på fagdag
 |   | Utviklingsgruppen  |  |
| * Opprette gruppe for palliasjon
* Olaf trenger 3 personer! 10% stilling pr. person palliasjonsprosjekt.
 |   |  Koordinator for palliasjonsprosjekt: Olaf |  |
|  |   |   |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIDEREUTVIKLING AV NETTVERKET**  |   |   |   |   |
| * Handlingsplan 2019
* Årshjul 2019
 | Møter i Utviklingsgruppen og styringsgruppenMinst et fellesmøte årlig |   |   |  |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
| **BRUKERMEDVIRKNING** |   |   |   |   |
| * Samarbeid med Landsforeningen
 | * Inkludere LHS som rådgivere i utviklingsgruppen
* Inkludere lokallag
 |   |   |   |
| **- Helsepersonell i kommunene** |   |   |   |   |
|  - Samarbeid |  - Systematisk samarbeid mellom SSD, ressurssentrene og LHS- Samarbeid med Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester og andre aktuelle samarbeidsparter - Folder/brosjyre – info på nettside! |   |   |   |

# Styringsdokumenter

* Årlig statsbudsjett
* Regelverk for tilskuddsordning – Fagnettverk Huntington
* Tildelingsbrev – Fagnettverk Huntington

# Andre viktige dokumenter

* Nasjonal hjernehelsestrategi (2018 – 2024)