**Handlingsplan Knorrebakken ressurssenter 2019**

**Hovedmål: Forbedre omsorgstilbudet for pasienter med Huntingtons sykdom og deres familier.**

| Mål | Tiltak/aktivitet: | (\*) Kostnad:  (innen tildelt ramme) | Ansvar: | Frist: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIONAL KOMPETANSEHEVING** |  |  |  |  |
| *Heve kompetansen i de kommuner som har pasienter med HS* | 3-4 regionale nettverksmøte, hvorav ett er ett heldagskurs med plass til fleire deltagere. | 100.000 | Koordinator | 2019 |
| *Opprette nettverk Bodø- området* | Egen nettverk for Bodø er ønsket. I løpet av 2019 er det ett mål å ha startet egne samlinger der. | 20.000 | Koordinator | Desember |
| *Dekke behov for veiledning og kompetanseheving i personalgrupper i kommuner med HS* | Antas å bli 4-6 ambulante veiledninger i 2019, i tillegg til veiledninger på telefon | 15.000 | Koordinator | Desember |
| *Vedlikeholde og heve kunnskapsgrunnlaget til de ansatte ved Knorrebakken ressurssenter* | Hospitering for nyansatte fagpersoner viss behov på andre ressursenter for å skaffe seg bredere erfaring | 15.000 | Avd.leder | 2019 |
| Fagdag for ansatte ved Knorrebakken | 30.000 | Koordinator og avdelingsleder | Oktober |
| Alle fast ansatte gjennomfører nettkurs fra Senter for sjeldne sykdommer | 4000 | Koordinator | 2019 |
| Samarbeid med Norges Artiske Universitet UiT  Fokus 2019 på å jobbe kunnskapsbasert med hjelp fra UiT. | 75.000 | Avdelingsleder |  |
| Hospitering på Kurbadet for fysioterapeuten | 5000 | Adelingsleder | mars |
|  | Felles fagdag for ressurspersoner på ressurssenterene | 30.000 | Avdelingsleder | september |
| **INFORMASJONSPREDNING** |  |  |  |  |
| *Målet er å spre informasjon i vår region til aktuelle instanser.* | Informere Fylkesmenn i vår region | 5000 | Koordinator | Desember |
| Bidra til nettsiden fagnettverkhuntington.no | 0 | Trude Ryland |  |
| Informere og knyttekontakt med aktuelle innenfor spesialisthelsetjenesten i vår region om ressurssentret. | 0 | Koordinator | Desember |
| **AKTIVITETER I SAMARBEID MED NASJONALT NETTVEK** |  |  |  |  |
| *Samarbeid mellom ressurssentrene* | Møte 4 ganger i året med Utviklingsgruppen for Fagnettverk Huntington. | 40.000 | Koordinator |  |
| Europeisk konferanse (Bucuresti 2019) | 40.000 | Avdelingsleder |  |
|  |  |  |  |
| Videokonferanser | 0 |  |  |
| Delta på aktuelle fagdager/ nettverkssamlinger for andre ressurssentre | 0 |  |  |
| **SAMARBEID OG FAGUTVIKLING** |  |  |  |  |
| *Samarbeid med Undervisningssenter for sykehjem og hjemmetjeneste (USHT) i Nordland, Troms og Finnmark* | Finne gode muligheter for samarbeid, igangsette i 2019 | 15.000 | Koordinator |  |
|  | Vi tar kontakt med SSD ved behov | 0 | Koordinator |  |
|  |  |  |  |
| Samarbeid, inkludere landsforeningens lokallag for Finnmark, Troms og Nordland | 5000 | Koordinator |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |