**Handlingsplan Knorrebakken ressurssenter 2022**

**Hovedmål: Forbedre omsorgstilbudet for personer med Huntingtons sykdom og deres familier. Styrke kompetansen i pleie og omsorg**

**for pasienter i de siste faser me HS**

| Mål | Tiltak/aktivitet: | (\*) Kostnad:  (innen tildelt ramme) | Ansvar: | Frist: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIONAL KOMPETANSEHEVING** |  |  |  |  |
| *Heve kompetansen i de kommuner som har pasienter med Huntington sykdom* | Årlige regionale nettverksmøter etter behov i Troms, Nordland og Finnmark, hvorav ett er heldagskurs i Harstad.  Nordland-etter kartlegging  Finnmark-etter kartlegging |  | Regional koordinatorer | Desember |
| *Dekke behov for veiledning og kompetanseheving i personalgrupper i kommuner med pasienter som har Huntington sykdom* | Tilby ambulante veiledninger i kommunene der det er behov 2022, i tillegg til veiledninger på telefon, digitalt |  | Regional koordinatorer | Desember |
| *Vedlikeholde og heve kompetansen til de ansatte ved Knorrebakken ressurssenter* | Intern fagdag på Knorrebakken for de ansatte ved Knorrebakken  -Delta på felles fagdag for alle senterne.  -Hospitering på annet ressurssenter der det er formålstjenelig. |  | Regional koordinatorer og avdelingsleder | Desember |
| -Alle faste ansatte gjennomfører nettkurs fra Senter for sjeldne sykdommer  -Huntington-skolen utarbeides av utviklingsgruppen, og tilpasses lokalt for Knorrebakken, til opplæring for alle ansatte/vikarer  -Fagnettverkets E-læring for ansatte/nyansatte.  -Delta på fagdager hos de andre ressurssenterne.  -TID-modellen: starte opp med kurs-22 |  | Regional  koordinatorer  Driftskoordinator | Desember |
| Sluttføre samarbeid med forskningsgruppeleder i forhold til kunnskapsbasert praksis og sluttføre prosjekt innen 2022. |  | Avdelingsleder | Desember |
| **INFORMASJONS- OG KUNNSKAPSSPREDNING** |  |  |  |  |
| *Målet er å spre informasjon i vår region til aktuelle instanser.*  *Nettsiden fagnettverkhuntington holdes oppdatert*  *Oppdatert informasjon* | -Lage en markering av Fagnettverk Huntington i Harstad (`Ligth up`).  -Legge ut våre lokale kurs på nettsiden til Fagnettverk Huntington  -Felles brosjyre for Fagnettverk Huntington. |  | Regional koordinatorer  Alle koordinatorene | Mai  Desember |
| Informere og knytte kontakt med aktuelle innenfor spesialisthelsetjenesten i vår region om ressurssentret:  -Medisinsk genetisk avd. UNN-Tromsø  -Vigør  -Informasjonsmøte med fastlegene i kommunen  -Informasjon til andre instanser i kommunen |  | Regional koordinatorer | Desember |
| **AKTIVITETER I SAMARBEID MED NASJONALT NETTVEK** |  |  |  |  |
| *God samhandling mellom ressurssentrene*  *Felles handlingsplan og årshjul for ressurssentrene* | Delta på møter i Utviklingsgruppen etter årshjul for Fagnettverk Huntington og minst 2 fellesmøter med ledergruppen  Felles handlingsplan og årshjul utarbeides i fellesskap med utviklingsgruppen for 2023 |  | Regional koordinatorer  Alle koordinatorene | Desember |
| Vurdere deltakelse på EHDN konferanse |  | Regionale koordinatorer |  |
| Delta fysisk eller gjennom video på aktuelle fagdager/ nettverkssamlinger til andre ressurssentre der det er formålstjenelig/mulig. |  | Regional koordinatorer |  |
| **SAMARBEID OG FAGUTVIKLING** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Samarbeid med Undervisningssenter for sykehjem og hjemmetjeneste (USHT) i Nordland, Troms og Finnmark* | Ta opp samarbeidet vi har med USHT Nordland ,  etablere samarbeid med USHT Troms og Finnmark. |  | Regional  koordinatorer |  |
| *Samhandling med SSD*  *Brukermedvirkning*  *Samarbeid med landsforeningen* | Samhandling etter behov med SSD. |  | Regional Koordinatorer |  |
| Inkluderer og samarbeider med landsforeningens lokallag for Nordland, Troms og Finnmark.  Årlig møte med LHS lokalt for planlegging av fagdag/annen aktivitet. |  | Regional Koordinatorer |  |