|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tema/ mål | Tiltak/aktivitet:  | (\*) Kostnad:(innen tildelt ramme) | Ansvar: | Frist:  |
| **INFORMASJONS- OG KUNNSKAPSHEVING** |   |   |   | 2022 |
| * Nettsiden fagnettverkhuntington.no holdes oppdatert og videreutvikles
* Hvert senter skal ha fokus på oppdatert informasjon om fagnettverket og de tilbud som gis i hver region
 | * Hvert senter må utpeke en kontaktperson som er ansvarlig for arbeidet med nettsiden
* Hvert senter vedlikeholder sin egen nettside med lokalt innhold. I tillegg bidra til innholdet på fellessidene.
* Utarbeide felles mal for presentasjon av sentrene
 |   |  KoordinatoreneUtviklingsgruppen: Fast punkt i agenda i utviklingsgruppemøtene – hvem kan bidra med artikler inn på WEB sidenUtviklingsgruppen/ledergruppen |  Kontinuerlig 2022 |
| * ProsjekE-læring: ferdigstille påbegynte temaer

 nye temaer* Evaluere første fase av e-læringen.

 * Utarbeide et evalueringsskjema for bruken av e-læring
 | * Godkjennes av ledergruppen
* Tilbakemelding frå brukerene.
* Godkjennes av ledergruppen og ny kontrakt inngås
* Innen utgangen av 2022 utviklet minst 1 kunnskapsbasert e-læringskurs
* Videreutvikling av e-læringskurs
 | Nichola – prosjektleder Lise, Nichola LedergruppenOddveig – økonomisk ansvarLise i samarbeid med Ramsalt |  2022 |
| * Pasientforløpet

  | * Det foreligger ikke noe godkjent dokument rundt et helhetlig pasientforløp. Vi i fagnettverket tar ikke del i arbeidet med oppdatering av pasientforløpet i 2021, men er tilgjengelig for uttalelser i forbindelse med siste faser
 |   | Utviklingsgruppen og ledergruppen i samarbeid med LHS |  |
| * Prosjekt: Palliasjon
 | * Møte 9-10.05.22: Palliasjonsprosjektet avsluttes 2022, enighet i utviklingsgruppen om å implemetere palliasjon i Huntingtonskolen
 |  | ProsjektgruppenUtviklingsgruppenLedergruppen | 2022 |
| * Kompetanseheving til kommunene

  | * Årlige samlinger i hvert regionale nettverk
* Veiledning og undervisning, ambulant,via videokonferanser, telefoner og mail. Besøk og kurs på ressurssentrene ved spesielle behov.
* Utvikle strømmetjeneste for foredrag og seminar
 |   | KoordinatoreneLise i samarbeid med Ramsalt |  Kontinuerlig |
| * Nordisk samarbeid
 | * Kunnskapsutveksling i forbindelse med pågående prosjekter: palliasjonsprosjektet og e-læringskurset.
 |   | Utviklingsgruppen i samarbeid med ledergruppen | 2022 |
| **INTERN KOMPETANSEHEVING**  |   |   |   |   |
| * Være pådrivere for kunnskapsbasert praksis
 | * Vurdere deltagelse på konferanser ut fra innhold og relevans;Faglig utbytte for hver og en og hvordan kunnskapen tenkes brukt. Ses opp mot årets tildeling/søknad. «Søknad» sendes sin leder.
* Utvikle en felles Huntingtonskole for alle ressurssentrene i opplæringsøyemed.
* Nyansatte skal gå gjennom e-læringskurs
 |  | Utviklings-gruppen i samarbeid med ledergruppen |   2022 |
| * Hvis man søker om å dra på europeiske nettverkssamlinger bør man ha et bidrag inn til samlingen i form av poster e.l.
* Spre kunnskapen som er tilegnet i etterkant, internt og på WEB. Beskrivelse av hvordan vi bidrar inn i fagnettverket når det søkes om kurs m.m.
* Utvikle poster for fagnettverket til bruk i europeiske sammenhenger, med presentasjon av «den norske modellen».
 |   | Ledergruppen/utviklingsgruppen | 2022 |
| * Fagdag for ressurssentrene – flere deltakere fra hvert ressurssenter. Faglig tema og casedrøfting.
 |    | Utviklingsgruppen | 2022 |
| * Bruke Kunnskapsbasert Praksis som rammeverk i våre prosjektarbeid. Forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap/ brukermedvirkning.
 |   | Koordinatorene | 2022 |
| * God samhandling mellom Ressurssentrene

  | * Delta på aktuelle regionale samlinger.
 |   | Koordinatorene |   2022 |
| * Delta på møter i Utviklingsgruppen.
 |   | Koordinatorene |   2022 |
|   - Felles fagdag for alle sentrene. |   | Utviklingsgruppen |  2022 |
| * Kompetanseheving gjennom tematisk fordypning
 | * Deltagelse på fagdag
 |   | Utviklingsgruppen  | 2022 |
| * Palliasjonsprosjektet: implemeteres i Huntingtonskolen og e-læringen.

- |   | Redaktørgruppen web: Laila, Nichola og Lise | 2022 |
| * E- læringsprosjekt: Nichola, Lise og Oddveig
 |   |  Nichola | 2022 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIDEREUTVIKLING AV NETTVERKET**  |   |   |   |   |
| * Handlingsplan 2022
* Årshjul 2022
 | Møter i Utviklingsgruppen og ledergruppenMinst to fellesmøte årlig |   | UtviklingsgruppenLedergruppen |  |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
| **BRUKERMEDVIRKNING** |   |   |   |   |
| * Samarbeid med Landsforeningen
 | * Inkludere LHS som deltaker i utviklingsgruppen
* Samarbeide med lokallag – ett årlig planleggingsmøte ift felles aktivitet
 |   | Utviklingsgruppen sentralt, koordinatorene lokalt |  2022 |
| **- Helsepersonell i kommunene** |   |   |   |   |
|  - Samarbeid |  - Samhandling med SSD: Vi bestiller tjenester ved behov: undervisning/rådgivning samt har dialog rundt grensetilfeller i henhold til ansvarsfordeling mellom SSD/Fagnettverket.- Samarbeid med Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester og andre aktuelle samarbeidspartnere der det er formålstjenelig. Viktig med kontaktetablering og kjennskap til hverandres arbeid. |   |  Koordinatorene |  2022 |

**Styringsdokumenter**

Årlig statsbudsjett

Regelverk for tilskuddsordning – Fagnettverk Huntington

Tildelingsbrev – Fagnettverk Huntington

**Andre viktige dokumenter**

Nasjonal hjernehelsestrategi (2018 – 2024)

Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser