**Handlingsplan Knorrebakken ressurssenter 2018**

Antall kommuner i kontakt: 7

Antall pasienter: 15

**Hovedmål: Forbedre omsorgstilbudet for pasienter med Huntingtons sykdom og deres familier.**

| Mål | Tiltak/aktivitet: | (\*) Kostnad:(innen tildelt ramme) | Ansvar: | Frist:  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIONALT** |  |  |  |  |
| Kompetanseheving regionalt | Regionalt nettverksmøte Tema: Forstå atferd, v/Olaf Moen Presentasjon av pasientforløp, v/Trude Ryland  |  | Regional koordinator  | 22. feb |
| Regionalt nettverksmøte Tema: ErnæringForedragsholder: Trude Ryland og Karina Bomban  |  | Regional koordinator | 7. juni |
| Regionalt nettverksmøte Tema: Foredragsholder:  |  | Regional koordinator | Avbrutt, forskyves |
| Nordnorsk Fagdag Samarbeid med Landsforeningen for Huntingtons sykdom.Tema: PårørendeperspektivForhåndssamtaler Palliativ behandling  |  | Pasientforeningen og regional koordinator | Nov. |
| Kompetanseheving ansatte ved ressurssenter  | Huntingtonkonferansen -182- dagers kurs på Gardermoen8 deltagere |  | Regional koordinator og avdelingsleder | April  |
| Hospitere ved Prestheia  |  | Regional koordinator |  |
| Fagdag for de ansatte ved Knorrebakken  |  | Regional koordinator og avdelingsleder  | Oktober  |
| Veiledning og undervisning | Antas å bli 7-8 ambulante veiledninger i 2018, i tillegg til veiledninger på telefon  |  | Regional koordinator | Desember  |
|  |  |  |  |  |
| **INFORMASJONSPREDNING** |  |  |  |  |
| Spre informasjon om Fagnettverk Huntington  | Informere fastleger i vår region  |  | Regional koordinator |  |
| Informere Fylkesmenn i vår region  |  | Regional koordinator | Desember  |
| Bidra til nettsiden fagnettverkhuntington.no |  |  |  |
| Informere aktuelle instanser innenfor spesialisthelsetjenesten i vår region om Fagnettverk Huntington.  |  | Regional koordinator | Desember  |
| **VIDEREUTVIKLING AV NETTVERKET**  |  |  |  |  |
| Opprette nettverk Bodø- området | Egen nettverk for Bodø er ønsket, må utrede om det er tilstrekkelig med deltagere for eget nettverk  |  | Regional koordinator  | Desember  |
| Delta i arbeidsgrupper  | Undersøke muligheten for deltagelse i faggrupper for ulike fagfelt. Samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, samarbeid med Europeisk Fagnettverk  |  | Regional koordinator | Desember |
| **AKTIVITETER I SAMARBEID MED NASJONALT NETTVEK** |  |  |  |  |
| Fagutvikling og erfaringsutveksling  | Møte 4 ganger i året med Utviklingsgruppen for Fagnettverk Huntington.  |  | Koordinator for fagnettverket |  |
| Europeisk konferanse (Wien 2018) |  | Regionale koordinatorer  | September |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |