**Handlingsplan Knorrebakken ressurssenter 2018**

Antall kommuner i kontakt: 7

Antall pasienter: 15

**Hovedmål: Forbedre omsorgstilbudet for pasienter med Huntingtons sykdom og deres familier.**

| Mål | Tiltak/aktivitet: | (\*) Kostnad:  (innen tildelt ramme) | Ansvar: | Frist: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIONALT** |  |  |  |  |
| Kompetanseheving regionalt | Regionalt nettverksmøte  Tema:  Forstå atferd, v/Olaf Moen  Presentasjon av pasientforløp, v/Trude Ryland |  | Regional koordinator | 22. feb |
| Regionalt nettverksmøte  Tema: Ernæring  Foredragsholder: Trude Ryland og Karina Bomban |  | Regional koordinator | 7. juni |
| Regionalt nettverksmøte  Tema:  Foredragsholder: |  | Regional koordinator | Avbrutt, forskyves |
| Nordnorsk Fagdag  Samarbeid med Landsforeningen for Huntingtons sykdom.  Tema:  Pårørendeperspektiv  Forhåndssamtaler  Palliativ behandling |  | Pasientforeningen og  regional koordinator | Nov. |
| Kompetanseheving ansatte ved ressurssenter | Huntingtonkonferansen -18  2- dagers kurs på Gardermoen  8 deltagere |  | Regional koordinator og avdelingsleder | April |
| Hospitere ved Prestheia |  | Regional koordinator |  |
| Fagdag for de ansatte ved Knorrebakken |  | Regional koordinator og avdelingsleder | Oktober |
| Veiledning og undervisning | Antas å bli 7-8 ambulante veiledninger i 2018, i tillegg til veiledninger på telefon |  | Regional koordinator | Desember |
|  |  |  |  |  |
| **INFORMASJONSPREDNING** |  |  |  |  |
| Spre informasjon om Fagnettverk Huntington | Informere fastleger i vår region |  | Regional koordinator |  |
| Informere Fylkesmenn i vår region |  | Regional koordinator | Desember |
| Bidra til nettsiden fagnettverkhuntington.no |  |  |  |
| Informere aktuelle instanser innenfor spesialisthelsetjenesten i vår region om Fagnettverk Huntington. |  | Regional koordinator | Desember |
| **VIDEREUTVIKLING AV NETTVERKET** |  |  |  |  |
| Opprette nettverk Bodø- området | Egen nettverk for Bodø er ønsket, må utrede om det er tilstrekkelig med deltagere for eget nettverk |  | Regional koordinator | Desember |
| Delta i arbeidsgrupper | Undersøke muligheten for deltagelse i faggrupper for ulike fagfelt. Samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, samarbeid med Europeisk Fagnettverk |  | Regional koordinator | Desember |
| **AKTIVITETER I SAMARBEID MED NASJONALT NETTVEK** |  |  |  |  |
| Fagutvikling og erfaringsutveksling | Møte 4 ganger i året med Utviklingsgruppen for Fagnettverk Huntington. |  | Koordinator for fagnettverket |  |
| Europeisk konferanse (Wien 2018) |  | Regionale koordinatorer | September |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |