|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tema/ mål | Tiltak/aktivitet:  | (\*) Kostnad:(innen tildelt ramme) | Ansvar: | Frist:  |
| **INFORMASJONS- OG KUNNSKAPSSPREDNING** |   |   |   | 2020 |
| * Nettsiden fagnettverkhuntington.no holdes oppdatert og videreutvikles

  | * Hvert senter har 1-2 personer som har ansvar for å holde deres sider oppdatert
* Hvert senter legger ut sine kurs og aktiviteter på nettsiden
* Nye innlegg til nettsiden.
* Det interne filarkivet ryddes opp i.
 |   |  KoordinatoreneDiako og Ramsalt tar ansvar for dette. |  Kontinuerlig 2020I løpet av januar. |
| * Prosjekt Huntington Web ferdigstiller fase 1 –dysfagi og heimlich
* Evaluere første fase av e-læringen.
* Utarbeide et evalueringsskjema for bruken av e-læring
 | * Godkjennes av styringsgruppen (ledergruppen)
* Fungerer det etter intensjonen? Tilbakemelding frå brukerene.
* Godkjennes av styringsgruppen
 | Nichola – prosjektlederDiako og Nichola | Innen utgang av marsInnen utgangen av august |
| * Prosjekt HuntingtonWeb starter i fase 2 – E-læring – søvn og ernæring.
 | * Inngår kontrakter med firmaer for e-læringskurs
* Innen utgangen av 2020 utviklet minst 1 kunnskapsbasert e-læringskurs
* Videreutvikling av e-læringskurs
 | StyringsgruppenOddveig – økonomisk ansvar | 2020 |
| * Pasientforløpet

  | * Det foreligger ikke noe godkjent dokument rundt et helhetlig pasientforløp. Hele pasientforløpet er ikke fagnettverkets mandat. Siste del av pasientforløpet arbeides med. Pasientforløpet må først avklares i ledegruppen om og når det skal jobbes med dette.
* Gry snakker med Marie om mailhenvendelse.
 |   | MarieLedergruppenGry | 2020 |
| * Informasjonsspredning til kommunene

  | * Årlige samlinger i hvert regionale nettverk
* Veiledning og undervisning, ambulant og via videokonferanser. Besøk og kurs på ressurssentrene.
 |   | Koordinatorene |  Kontinuerlig |
| * Nordisk samarbeid
 | * Kunnskapsutveksling i forbindelse med pågående prosjekter: palliasjonsprosjektet og e-læringskurset.
 |   | Utviklingsgruppen i samarbeid med ledergruppen | 2020 |
| **INTERN KOMPETANSEHEVING**  |   |   |   |   |
| * Være pådrivere for kunnskapsbasert praksis
 | * Vurdere deltagelse på konferanser ut fra innhold og relevans
* Avklare med leder relevansen konferansen har ifht målet for fagnettverket og årets prioriteringer.
 |   | Utviklings-gruppen i samarbeid med ledergruppen |   2020 |
| * Hvis man søker om å dra på europeiske nettverkssamlinger skal man ha et bidrag inn til samlingen. Poster e.l. Hvordan kan kunnskapen som er tilegnet spres i etterkant. Må med når det søkes om kurs m.m.
 |   | Ledergruppen/utviklingsgruppen | 2020 |
| * Fagdag for ressurssentrene – flere deltakere fra hvert ressurssenter.

 Case – diskusjon. Hvert senter presenterer en case.* Få et tema i tilegg til case.

  |   | Utviklingsgruppen | 2020 |
| * Bruke Kunnskapsbasert Praksis som rammeverk i våre prosjektarbeid. Forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap/ brukermedvirkning.
* Vi bruker ny og relevant kunnskap fra litteratur og forskning, erfaringsbasert kompetanse fra resurssentrene og deres nettverk samt sikrer brukermedvirkning og brukererfaring gjennom LHS, pasienter og pårørende.
 |   | Koordinatorene | 2020 |
| * God samhandling mellom Ressurssentrene

  | * Delta på aktuelle regionale samlinger.
 |   |  Koordinatorene |   2020 |
| * Delta på møter i Utviklingsgruppen.
 |   |  Koordinatorene |   2020 |
|   - Felles fagdag for alle sentrene. |   |  Utviklingsgruppen |  2020 |
| * Kompetanseheving gjennom tematisk fordypning
 | * Deltagelse på fagdag
 |   | Utviklingsgruppen  |  |
| * Palliasjonsprosjektet: Olaf, Laila og Marie
 |   |  Koordinator for palliasjonsprosjekt: Olaf | 2020 |
| * E- læringskurs: Nichola, Diako og Oddveig
 |   |  Nichola | 2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIDEREUTVIKLING AV NETTVERKET**  |   |   |   |   |
| * Handlingsplan 2020
* Årshjul 2020
 | Møter i Utviklingsgruppen og ledergruppenMinst et fellesmøte årlig |   |  UtviklingsgruppenLedergruppen |  |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
| **BRUKERMEDVIRKNING** |   |   |   |   |
| * Samarbeid med Landsforeningen
 | * Inkludere LHS som rådgivere i utviklingsgruppen
* Inkludere lokallag
 |   |   |   |
| **- Helsepersonell i kommunene** |   |   |   |   |
|  - Samarbeid |  - Samhandling med SSD: Vi bestiller tjenester ved behov: undervisning/rådgivning samt har dialog rundt grensetilfeller i henhold til ansvarsfordeling SSD/Fagnettverket.- Samarbeid med Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester og andre aktuelle samarbeidspartnere der det er formålstjenelig. Viktig med kontaktetablering og kjennskap til hverandres arbeid. |   |   |   |

**Styringsdokumenter**

Årlig statsbudsjett

Regelverk for tilskuddsordning – Fagnettverk Huntington

Tildelingsbrev – Fagnettverk Huntington

**Andre viktige dokumenter**

Nasjonal hjernehelsestrategi (2018 – 2024)