|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tema/ mål | Tiltak/aktivitet: | (\*) Kostnad:  (innen tildelt ramme) | Ansvar: | Frist: |
| **INFORMASJONS- OG KUNNSKAPSSPREDNING** |  |  |  | 2020 |
| * Nettsiden fagnettverkhuntington.no holdes oppdatert og videreutvikles | * Hvert senter har 1-2 personer som har ansvar for å holde deres sider oppdatert * Hvert senter legger ut sine kurs og aktiviteter på nettsiden * Nye innlegg til nettsiden. * Det interne filarkivet ryddes opp i. |  | Koordinatorene  Diako og Ramsalt tar ansvar for dette. | Kontinuerlig  2020  I løpet av januar. |
| * Prosjekt Huntington Web ferdigstiller fase 1 –dysfagi og heimlich * Evaluere første fase av e-læringen. * Utarbeide et evalueringsskjema for bruken av e-læring | * Godkjennes av styringsgruppen (ledergruppen) * Fungerer det etter intensjonen? Tilbakemelding frå brukerene. * Godkjennes av styringsgruppen | Nichola – prosjektleder  Diako og Nichola | Innen utgang av mars  Innen utgangen av august |
| * Prosjekt HuntingtonWeb starter i fase 2 – E-læring – søvn og ernæring. | * Inngår kontrakter med firmaer for e-læringskurs * Innen utgangen av 2020 utviklet minst 1 kunnskapsbasert e-læringskurs * Videreutvikling av e-læringskurs | Styringsgruppen  Oddveig – økonomisk ansvar | 2020 |
| * Pasientforløpet | * Det foreligger ikke noe godkjent dokument rundt et helhetlig pasientforløp. Hele pasientforløpet er ikke fagnettverkets mandat. Siste del av pasientforløpet arbeides med. Pasientforløpet må først avklares i ledegruppen om og når det skal jobbes med dette. * Gry snakker med Marie om mailhenvendelse. |  | Marie  Ledergruppen  Gry | 2020 |
| * Informasjonsspredning til kommunene | * Årlige samlinger i hvert regionale nettverk * Veiledning og undervisning, ambulant og via videokonferanser. Besøk og kurs på ressurssentrene. |  | Koordinatorene | Kontinuerlig |
| * Nordisk samarbeid | * Kunnskapsutveksling i forbindelse med pågående prosjekter: palliasjonsprosjektet og e-læringskurset. |  | Utviklingsgruppen i samarbeid med ledergruppen | 2020 |
| **INTERN KOMPETANSEHEVING** |  |  |  |  |
| * Være pådrivere for kunnskapsbasert praksis | * Vurdere deltagelse på konferanser ut fra innhold og relevans * Avklare med leder relevansen konferansen har ifht målet for fagnettverket og årets prioriteringer. |  | Utviklings-gruppen i samarbeid med ledergruppen | 2020 |
| * Hvis man søker om å dra på europeiske nettverkssamlinger skal man ha et bidrag inn til samlingen. Poster e.l. Hvordan kan kunnskapen som er tilegnet spres i etterkant. Må med når det søkes om kurs m.m. |  | Ledergruppen/  utviklingsgruppen | 2020 |
| * Fagdag for ressurssentrene – flere deltakere fra hvert ressurssenter.   Case – diskusjon. Hvert senter presenterer en case.   * Få et tema i tilegg til case. |  | Utviklingsgruppen | 2020 |
| * Bruke Kunnskapsbasert Praksis som rammeverk i våre prosjektarbeid. Forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap/ brukermedvirkning. * Vi bruker ny og relevant kunnskap fra litteratur og forskning, erfaringsbasert kompetanse fra resurssentrene og deres nettverk samt sikrer brukermedvirkning og brukererfaring gjennom LHS, pasienter og pårørende. |  | Koordinatorene | 2020 |
| * God samhandling mellom Ressurssentrene | * Delta på aktuelle regionale samlinger. |  | Koordinatorene | 2020 |
| * Delta på møter i Utviklingsgruppen. |  | Koordinatorene | 2020 |
| - Felles fagdag for alle sentrene. |  | Utviklingsgruppen | 2020 |
| * Kompetanseheving gjennom tematisk fordypning | * Deltagelse på fagdag |  | Utviklingsgruppen |  |
| * Palliasjonsprosjektet: Olaf, Laila og Marie |  | Koordinator for palliasjonsprosjekt: Olaf | 2020 |
| * E- læringskurs: Nichola, Diako og Oddveig |  | Nichola | 2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIDEREUTVIKLING AV NETTVERKET** |  |  |  |  |
| * Handlingsplan 2020 * Årshjul 2020 | Møter i Utviklingsgruppen og ledergruppen  Minst et fellesmøte årlig |  | Utviklingsgruppen  Ledergruppen |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **BRUKERMEDVIRKNING** |  |  |  |  |
| * Samarbeid med Landsforeningen | * Inkludere LHS som rådgivere i utviklingsgruppen * Inkludere lokallag |  |  |  |
| **- Helsepersonell i kommunene** |  |  |  |  |
| - Samarbeid | - Samhandling med SSD: Vi bestiller tjenester ved behov: undervisning/rådgivning samt har dialog rundt grensetilfeller i henhold til ansvarsfordeling SSD/Fagnettverket.  - Samarbeid med Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester og andre aktuelle samarbeidspartnere der det er formålstjenelig. Viktig med kontaktetablering og kjennskap til hverandres arbeid. |  |  |  |

**Styringsdokumenter**

Årlig statsbudsjett

Regelverk for tilskuddsordning – Fagnettverk Huntington

Tildelingsbrev – Fagnettverk Huntington

**Andre viktige dokumenter**

Nasjonal hjernehelsestrategi (2018 – 2024)